## KPI 종합현황
SCM 외주생산 KPI 목표·현황 리포트
작성일: 2026-06-26 ¦ 기준기간: 2026.1~6월 ¦ 데이터: 발주RAW 5,337건 · 이슈RAW 859건 · 공급망RAW 149사 · 고객인지이슈 937건 · 재고주간 20주 · 품절 86건
영역 | KPI 지표 | 단위 | 방향 | 목표 | 현재 실적 | 달성률(%) | 판정 | 산출 공식 | 목표 근거 | 비고
납기 | 납기준수율 | % | ≥ | 97 | 98.2 | 101.2 | ✅ 달성 | 1-(미입하건수/전체TASK)×100 | 실적98.2%, 월별97~99% 안정. 95%→97%상향(95%는 매월 자동달성되어 관리 의미없음) | 월별:1월97.8%,2월99.1%,3월97.1%,4월97.8%,5월98.7%,6월99.6%
납기 | 평균 리드타임 | 일 | ≤ | 10 | 7 | 142.9 | ✅ 달성 | avg(실제입하일-과업지시일자) | 실적7.0일(중앙값6일). 14일→10일 하향(14일은P90=13일보다 느슨) | 분포:0-7일65%,8-14일29%,15일+6%. P90=13일,최대77일
품질 | 품질이슈율 | % | ≤ | 3 | 2.72 | 110.3 | ✅ 달성 | 품질이슈건수/전체TASK×100 | 실적2.72%.월별1.3~4.5%변동→3%는 달성가능하나 긴장감유지하는 적정선 | 품질이슈145건/TASK5,337건. 1월(4.5%)만 초과
품질 | 검수합격률 | % | ≥ | 98 | 98.35 | 100.4 | ✅ 달성 | 1-(불량수량/검수수량)×100 | 실적98.35%.98%경계선에 있어 관리 필요한 적정목표 | 검수수량25,266개 중 불량416개
품질 | 고객인지이슈율 | % | ≤ | 20 | 17.6 | 113.6 | ✅ 달성 | 고객인지이슈/전체TASK×100 | [수정]분모를 전체이슈→전체TASK로 변경(고객인지이슈937건은 SCM이슈859건과 별도모집단).937/5337=17.6%→20%1차목표 | ⚠기존 분모(전체이슈)로 산출시 109%로 물리적 불가능한 값 발생
비용 | 긴급발주 비율 | % | ≤ | 10 | 13.6 | 73.5 | ❌ 미달 | 긴급TASK/전체TASK×100 | [수정]5%→10%.실적13.6%,월별9~20%로 일관되게 높음.5%는 현 운영구조에서 비현실적 | 긴급726건/5,337건.월별추세:1월9%→5월20%증가세 주의
비용 | 재제작률 | % | ≤ | 2 | (파싱한계) | — | 📊 미측정 | 재제작건수/전체이슈×100 | [수정]발주RAW→이슈RAW기반으로 변경.발주RAW"재제작/추가제작"필드에서는 검출불가(0건) | ⚠이슈RAW 재제작 키워드 존재 확인.CSV파싱 오류로 정확한 건수추출 한계
공급망 | B등급↑ 비율 | % | ≥ | 10 | 3.9 | 39 | ❌ 미달 | (A+B등급)/전체평가대상×100 | [수정]A등급→B등급↑.A등급0사(0%),B등급6사(3.9%).예외사항(수동)없이 A등급 도달 극히 어려움 | 154사 중 A=0,B=6,C=148. B등급↑10%=15사 필요(현재6사)
공급망 | 가용협력사 비율 | % | ≥ | 70 | 87.2 | 124.6 | ✅ 달성 | 거래중협력사/전체등록×100 | [수정]30%→70%.실적87.2%(130/149사).30%는 사실상 무의미한 목표 | TASK1건=16사,2-5건=37사,6-20건=44사,21건+=33사
재고 | 재고회전율 | 회 | ≥ | 6 | 4.84 | 80.7 | ⚠ 근접 | 연매출/평균재고금액 | 실적4.84회.6회는 도전적이나 달성가능한 목표.재고감축 또는 매출증대 필요 | 평균재고6.33억,추정연매출30.64억.재고범위:5.16~8.07억
재고 | 비의도적 품절률 | % | ≤ | 3 | 3.34 | 89.8 | ⚠ 근접 | 비의도적품절/전체SKU×100 | 실적3.34%(11건/329SKU).경계선 미달.3%는 적정 관리목표 | 비의도적:납기지연2,공급부족5,기타4.의도적:시즌6,효율화3,졸업4
재고 | 밴드 유지율 | % | ≥ | 80 | — | — | 📊 미측정 | 밴드내주차/전체주차×100 | 적정 재고밴드 상한·하한 기준이 아직 미정의.기준 설정후 산출가능 | ⚠데이터미비:밴드 기준값 미설정

## 월별추이
지표 | 목표 | 26-1월 | 26-2월 | 26-3월 | 26-4월 | 26-5월 | 26-6월
납기준수율(%) | ≥97 | 97.8 | 99.1 | 97.1 | 97.8 | 98.7 | 99.6
평균리드타임(일) | ≤10 | 7 | 8.3 | 7.2 | 6.7 | 7 | 5.4
품질이슈율(%) | ≤3 | 4.53 | 3 | 2.18 | 2.65 | 1.32 | 2.01
긴급발주비율(%) | ≤10 | 9 | 11.2 | 12.8 | 14.1 | 19.8 | 16.7
검수합격률(%) | ≥98 | — | — | — | — | — | —
원시 데이터 |  | 26-1월 | 26-2월 | 26-3월 | 26-4월 | 26-5월 | 26-6월
전체 TASK |  | 1147 | 667 | 1010 | 981 | 835 | 696
미입하 건수 |  | 25 | 6 | 29 | 22 | 11 | 3
긴급 건수 |  | 103 | 75 | 129 | 138 | 165 | 116
품질이슈 건수 |  | 52 | 20 | 22 | 26 | 11 | 14
전체이슈 건수 |  | 101 | 36 | 41 | 59 | 34 | 25

## 검증이슈
심각도 | 이슈 | 현상 | 원인 | 조치 | 상태
치명적 | 고객인지 비율 분모 오류 | 기존:고객인지이슈/전체이슈=937/859=109%(물리적 불가능) | 고객인지이슈(CX팀수집)와 SCM이슈(입하검수)는 별도 모집단 | 분모를 전체TASK(5,337)로 변경→17.6% | 수정 완료
치명적 | 재제작률 검출 불가 | 발주RAW"재제작/추가제작"필드에서 0건 검출 | 해당 필드의 체크박스 형식이 "1 checked out of" 외 다른 패턴 사용 | 이슈RAW기반으로 재제작 키워드 검출로 변경 | 수정 완료(파싱한계 존재)
심각 | 긴급발주 목표 비현실적 | 목표≤5% vs 실적13.6%(2.7배 초과) | 월별9~20%범위로 일관되게 높음.구조적으로 긴급 비율이 높은 사업특성 | 목표를≤10%로 상향 조정(1차 개선목표) | 수정 완료
심각 | A등급 협력사 부재 | 목표≥10% vs 실적0%(154사 중 A등급0사) | 평가체계상 예외사항(정성평가·수동입력)없이는 A등급(12점↑)도달 극히 어려움 | B등급↑(A+B)비율≥10%로 변경.현재 B=6사(3.9%) | 수정 완료
경고 | 이슈RAW CSV 파싱 오염 | 이슈카테고리 정상분류:291건(34%),오염/공란:568건(66%) | CSV따옴표 처리실패로 이슈내용이 카테고리 컬럼으로 흘러들어감 | parseCSVLine 함수 개선 필요(중첩 따옴표·줄바꿈 처리) | 미조치(향후 개선)
경고 | 밴드 유지율 미측정 | 적정 재고밴드 상한·하한 기준이 미정의 | 기획안에서도 기준값 필요 명시했으나 구체적 수치 미설정 | 재고 운영밴드 기준 설정후 산출 가능 | 미조치(기준 협의필요)
참고 | 목표 과도 느슨 3건 | 납기준수율95→97%,리드타임14→10일,가용협력사30→70% | 현재실적 대비 목표가 쉽게 달성되어 관리지표로서 의미 부족 | 실적 기반 도전적 목표로 상향 조정 | 수정 완료

## 평가기준표
공급망 관리등급 평가 기준 (분기별 15점 만점)
항목 | 3점 | 2점 | 1점 | 0점 | 비중
1.TASK 점수 | 분기 100건↑ | 분기 25~99건 | 분기 3~24건 | 분기 0~2건 | 정량(자동)
2.매입대금 점수 | 분기 2,500만↑ | 분기 1,250~2,500만 | 분기 1원~1,250만 | 매입 없음 | 정량(자동)
3.이슈대응 점수 | 이슈율<3%/미입하율<5% | 이슈율3~5%/미입하율5~20% | 이슈율5%↑/미입하율20%↑ | — | 이슈70%+미입하30%
4.예외사항 점수 | 예외없음,관리 매우 쉬움 | 예외 해결 가능 | 일반 | 관리 매우 어려움 | 정성(수동)
5.대체가능 여부 | 대체 어려운 경우 | 대체 가능하나 안정 공급 | 대체 쉽고 대안 있음 | — | 정성(수동)
등급 | 점수 범위 | 포트폴리오 구분 | 현재 분포
A | 12점 이상 | Core(매입↑+등급↑) | 0사(0%)
B | 8~11점 | Strategic(매입↓+등급↑) | 6사(3.9%)
C | 3~7점 | Preferred/General | 148사(96.1%)